# АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.04.2024 № 64

г. Малмыж

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Малмыжского городского поселения от 13.11.2018 № 348**

 **«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения**

**Малмыжского района Кировской области на 2019-2026 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденным решением Малмыжской городской Думы от 07.12.2005 № 25, администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Малмыжского городского поселения от 13.11.2018 № 348 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области на 2019-2026 годы» (далее - Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства областного бюджета – 128704,7 тыс. рублей;средства районного бюджета – 16096,757 тыс. рублей.средства местного бюджета – 54916,136 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 - 2026 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований. |

1.2. В паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Малмыже – 0,872 км»

 1.3. В разделе 2 Программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:

 «ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Малмыже – 0,872 км»

 1.4. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Малмыже – 0,872 км»

1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

 «Общий объем финансирования муниципальной программы составит 197874,582 тыс. рублей, в том числе:

 Средства областного бюджета 128704,76 тыс. рублей; средства районного бюджета – 14096,76 тыс. рублей; средства бюджета Малмыжского городского поселения 55073,106 тыс. рублей.»

 1.6. В таблице: «Объемы финансирования в 2018 – 2026 годах» за 2023 год указать сумму: 78070,106 тыс.руб.

 1.7. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

 1.8. Приложение № 3 к Программе «Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств бюджета Малмыжского городского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

 1.9. Приложение № 4 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области, разместить на сайте администрации Малмыжского городского поселения Кировской области.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации

городского поселения Н.В. Плишкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Малмыжского городского поселения от 12.04.2024 № 64Приложение № 1  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей  | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |
| 2018 годфакт | 2019 годфакт | 2020 годфакт | 2021 годфакт | 2022 годфакт | 2023 годфакт | 2024 годпрогноз | 2025 годпрогноз | 2026 годпрогноз |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Малмыжском городском поселении» 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 54,59 | 54,59 | 54,59 |
| 1.2 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | х | х | х | х | х | х | 0,79 | х | х |
|  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,8 | 1,52 | 2,103 | 0,082 | 0,783 | 1,535 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.4 | Капитальный ремонт моста 2 через реку Мокша, расположенного в районе здания по ул. Октябрьская, 6 в г. Малмыж Кировской области | км | х | х | х | х | х | 0,045 | х | х | х |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Моторная в г. Малмыже | км | х | х | х | х | х | 1,8 | х | х | х |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Малмыже | км | х | х | х | х | х | х | 0,872 | х | х |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрации Малмыжского городского поселения от 12.04.2024 № 64Приложение № 3 |

**РАСХОДЫ**

 **на реализацию муниципальной Программы**

**за счет средств бюджета Малмыжского городского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | Итого |
|  | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в Малмыжском городском поселении на 2018 – 2026 годы | Администрация Малмыжского городского поселения | **7903,569** | **8046,098** | **32948,884** | **10651,676** | **39489,953** | **78070,106** | **13720,646** | **4600,000** | **4600,000** | **200030,933** |
|  | Отдельное мероприятие | Гос. Экспертиза и ПСД моста в районе здания по ул. Октябрьская, 6 в г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  | 1963,157 | 2000,000 |  |  |  |  | 3963,157 |
|  | Отдельное мероприятие | Разработка и проверка сметной документации на ремонт и содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Администрация Малмыжского городского поселения | 56,6 | 277,135 | 426,0 | 101,721 | 92,200 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1353,656 |
|  | Отдельное мероприятие | Строительный контроль | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  | 11,679 |  |  |  |  |  | 11,679 |
|  | Отдельное мероприятие | Реконструкция тротуара ул. Фрунзе от ул. Урицкого до К. Маркса | Администрация Малмыжского городского поселения |  | 346,792 |  |  |  |  |  |  |  | 346,792 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт тротуара на участке ул. Комсомольская (от дома № 59 до дома № 61) в г. Малмыж Кировской области | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  | 931,577 |  |  |  |  |  | 931,577 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Карла Либкнехта, г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  | 286,606 | 286,278 | 186,004 |  |  |  |  |  | 758,888 |
|  | Отдельное мероприятие | Благоустройство тротуаров по ул. Колхозная на участке от центрального входа КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» до пересечения с ул. Тимирязева от пересечения с ул. Колхозной до участка напротив д. 5, г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 1062,061 |  |  |  |  | 1062,061 |
|  | Отдельное мероприятие | Строительный контроль «Благоустройство тротуаров по ул. Колхозная на участке от центрального входа КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» до пересечения с ул. Тимирязева от пересечения с ул. Колхозной до участка напротив д. 5, г. Малмыж» | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 12,000 |
|  | Отдельное мероприятие | Дополнительные средства местного бюджета благоустройство тротуаров по ул. Колхозная на участке от центрального входа КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» до пересечения с ул. Тимирязева от пересечения с ул. Колхозной до участка напротив д. 5, г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт дорог на территории Малмыжского городского поселения | Администрация Малмыжского городского поселения | 4679,527 | 3012,23 |  |  |  |  |  |  |  | 7691,757 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием в г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 14145,690 | 800,000 | 12136,707 |  |  |  |  | 27082,397 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в г.Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 1192,357 |  |  |  |  |  |  | 1192,357 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская г.Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 344,580 |  |  |  |  |  |  | 344,580 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул.Суровцева г.Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 2887,908 |  |  |  |  |  |  | 2887,908 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул.Энергетиковг.Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 2987,119 |  |  |  |  |  |  | 2987,119 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейнаяг.Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 2099,938 |  |  |  |  |  |  | 2099,938 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 2627,474 |  | 1620,110 |  |  |  |  | 4247,584 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 2006,312 |  |  |  |  |  |  | 2006,312 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  | 800,0 | 7275,800 |  |  |  |  | 7275,800 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 3239,700 |  |  |  |  | 3239,700 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильных дорог в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 2600,000 |  |  |  |  | 2600,000 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горная г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 1108,303 |  |  |  |  | 1108,303  |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 267,394 |  |  |  |  | 267,394 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная и обустройство въезда у центральных ворот детского сада № 1 «Светлячок» до пожарного водоема и разворотной площадки размером 10 м x10 м в Малмыж Кировской области «По дороге в детский сад» | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  | 450,530 |  |  |  |  | 450,530 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская в г. Малмыж Кировской области «Пионерский лабиринт» | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 522,606 |  |  |  |  | 522,606 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ольховая (от д.9 по ул. Ольховая до ул. Юбилейная) и ул. Юбилейная (от ул. Ольховая до д.1 а по ул. Юбилейной) в г. Малмыжа Кировской области «Дорога жизни» | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 251,167 |  |  |  |  | 251,167 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной:1) дороги по ул. Пролетарская, ул. Карла Либкнехта в г.,2) ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. К.Либкнехта)3) ул. Пролетарскаяг. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  | 2500,000 |  |  |  |  | 2500,000 |
|  | Отдельное мероприятие | Задолженность и возмещение судебных расходов по решению суда | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 102,000 | 879,891 | 51,000 |  |  |  |  | 1032,891 |
|  | Отдельное мероприятие | Обустройство пешеходных переходов расположенных на пересечении ул. Урицкого и ул. Ленина на пересечении ул. Комсомольская и ул. Октябрьская, на участке автомобильной дороги по ул. К. Маркса д. 4, ул. К. Маркса д. 24, ул. К. Маркса д. 7 в г. Малмыж | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  | 761,721 |  2054,307 |  |  |  |  |  | 2816,028 |
|  | Отдельное мероприятие | Капитальный ремонт моста 2 через реку Мокша, расположенного в районе здания по ул. Октябрьская, 6 в г. Малмыж Кировской области | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  |  | 63223,5 |  |  |  | 63223,5 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Моторная в г. Малмыже | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  |  | 4282,181 |  |  |  | 4282,181 |
|  | Отдельное мероприятие | Дорожные знаки | Администрация Малмыжского городского поселения | 7,600 |  | 40,0 | 84,601 |  |  | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 312,201 |
|  | Отдельное мероприятие | Щебень, дорожная краска | Администрация Малмыжского городского поселения | 132,620 | 36,624 | 58,001 |  | 70,0 |  |  |  |  | 297,245 |
|  | Отдельное мероприятие | Содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Администрация Малмыжского городского поселения | 3027,222 | 3199,455 | 2983,506 | 2838,739 | 4230,376 | 5251,417 | 7584,150 | 4460,0 | 4460,0 | 38134,865 |
|  | Отдельное мероприятие | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Кировской области | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  |  | 3008,008 | 2293,982 |  |  | 5301,99 |
|  | Отдельное мероприятие | Предоставление МБТ на решение социально-значимых вопросов | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  |  | 2305,0 |  |  |  | 2305,0 |
|  | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Малмыже | Администрация Малмыжского городского поселения |  |  |  |  |  |  | 3346,014 |  |  | 3346,014 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3к постановлению администрации Малмыжского городского поселения от 12.04.2024 № 64Приложение № 4 |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной Программы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Источники финансирования  | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | Итого |
|  |  |  |
|  | Гос. Экспертиза и ПСД моста в районе здания по ул. Октябрьская, 6 в г. Малмыж | Всего |  |  |  | 1963,157 | 2000,000 |  |  |  |  | 3963,157 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  | 1963,157 | 2000,000 |  |  |  |  | 3963,157 |
|  | Разработка и проверка сметной документации на ремонт и содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Всего | 56,6 | 277,135 | 426,0 | 101,721 | 92,200 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1353,656 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 56,6 | 277,135 | 426,0 | 101,721 | 92,200 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1353,656 |
|  | Строительный контроль | Всего |  |  |  | 11,679 |  |  |  |  |  | 11,679 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 11,679 |  |  |  |  |  | 11,679 |
|  | Реконструкция тротуара ул. Фрунзе от ул. Урицкого до К. Маркса  | Всего |  | 346,792 |  |  |  |  |  |  |  | 346,792 |
| областной бюджет |  | 260,094 |  |  |  |  |  |  |  | 260,094 |
| местный бюджет |  | 86,698 |  |  |  |  |  |  |  | 86,698 |
|  | Ремонт проезжей части ул. Колхозная от ул. Пушкаревская до ул.Тимирязева в г.Малмыж | Всего |  | 887,256 |  |  |  |  |  |  |  | 887,256 |
| Областной бюджет |  | 665,442 |  |  |  |  |  |  |  | 665,442 |
| Местный бюджет |  | 221,814 |  |  |  |  |  |  |  | 221,814 |
|  | Ремонт тротуара на участке ул. Комсомольская (от дома № 59 до дома № 61) в г. Малмыж Кировской области | Всего |  |  |  | 931,577 |  |  |  |  |  | 931,577 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 931,577 |  |  |  |  |  | 931,577 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Карла Либкнехта, г. Малмыж | Всего |  | 286,606 | 286,278 | 186,004 |  |  |  |  |  | 758,888 |
| Областной бюджет |  |  |  | 99,899 |  |  |  |  |  | 99,899 |
| Местный бюджет |  | 286,606 | 286,278 | 86,105 |  |  |  |  |  | 658,989 |
|  | Благоустройство тротуаров по ул. Колхозная на участке от центрального входа КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» до пересечения с ул. Тимирязева от пересечения с ул. Колхозной до участка напротив д. 5, г. Малмыж | Всего |  |  |  |  | 1062,061 |  |  |  |  | 1062,061 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 797,584 |  |  |  |  | 797,584 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 264,477 |  |  |  |  | 264,477 |
|  | Строительный контроль «Благоустройство тротуаров по ул. Колхозная на участке от центрального входа КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» до пересечения с ул. Тимирязева от пересечения с ул. Колхозной до участка напротив д. 5, г. Малмыж» | Всего |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 12,000 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 12,000 |
|  | Ремонт дорог на территории Малмыжского городского поселения | Всего | 4679,527 | 3012,23 |  |  |  |  |  |  |  | 7691,757 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 4679,527 | 3012,23 |  |  |  |  |  |  |  | 7691,757 |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием в г. Малмыж | Всего |  |  | 14145,690 | 800,000 | 12136,707 |  |  |  |  | 27082,397 |
| областной бюджет |  |  | 13966,000 |  | 12014,200 |  |  |  |  | 25980,200 |
| районный бюджет |  |  |  | 800,000 |  |  |  |  |  | 800,000 |
| местный бюджет  |  |  | 149,633 |  | 122,507 |  |  |  |  | 272,140 |
| местный бюджет (предусмотренный свыше Соглашения)  |  |  | 30,057 |  |  |  |  |  |  | 30,057 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в г.Малмыж | Всего |  |  | 1192,357 |  |  |  |  |  |  | 1192,357 |
| областной бюджет |  |  | 1180,433 |  |  |  |  |  |  | 1180,433 |
| местный бюджет  |  |  | 11,924 |  |  |  |  |  |  | 11,924 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская г.Малмыж | Всего |  |  | 344,580 |  |  |  |  |  |  | 344,580 |
| областной бюджет |  |  | 341,134 |  |  |  |  |  |  | 341,134 |
| местный бюджет  |  |  | 3,446 |  |  |  |  |  |  | 3,446 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Суровцева г.Малмыж | Всего |  |  | 2887,908 |  |  |  |  |  |  | 2887,908 |
| областной бюджет |  |  | 2859,029 |  |  |  |  |  |  | 2859,029 |
| местный бюджет  |  |  | 28,879 |  |  |  |  |  |  | 28,879 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Энергетиков г.Малмыж | Всего |  |  | 2987,119 |  |  |  |  |  |  | 2987,119 |
| областной бюджет |  |  | 2957,248 |  |  |  |  |  |  | 2957,248 |
| местный бюджет  |  |  | 29,871 |  |  |  |  |  |  | 29,871 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная г.Малмыж | Всего |  |  | 2099,938 |  |  |  |  |  |  | 2099,938 |
| областной бюджет |  |  | 2078,939 |  |  |  |  |  |  | 2078,939 |
| местный бюджет  |  |  | 20,999 |  |  |  |  |  |  | 20,999 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса г. Малмыж | Всего |  |  | 2627,474 |  | 1620,110 |  |  |  |  | 4247,584 |
| Областной бюджет |  |  | 2567,107 |  | 1603,900 |  |  |  |  | 4171,007 |
| Местный бюджет |  |  | 60,367 |  | 16,210 |  |  |  |  | 76,577 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого г. Малмыж | Всего |  |  | 2006,312 |  |  |  |  |  |  | 2006,312 |
| Областной бюджет |  |  | 1982,110 |  |  |  |  |  |  | 1982,110 |
| Местный бюджет |  |  | 24,202 |  |  |  |  |  |  | 24,202 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская г. Малмыж | Всего |  |  |  | 800,0 | 7275,800 |  |  |  |  | 7275,800 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7203,000 |  |  |  |  | 7203,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 72,800 |  |  |  |  | 72,800 |
| Районный бюджет |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского г. Малмыж | Всего |  |  |  |  | 3239,700 |  |  |  |  | 3239,700 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3207,300 |  |  |  |  | 3207,300 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 32,400 |  |  |  |  | 32,400 |
|  | Ремонт автомобильных дорог в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего |  |  |  |  | 2600,000 |  |  |  |  | 2600,000 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1500,000 |  |  |  |  | 1500,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 1100,000 |  |  |  |  | 1100,000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горная г. Малмыж | Всего |  |  |  |  | 1108,303 |  |  |  |  | 1108,303  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 639,405 |  |  |  |  |  639,405 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 468,897 |  |  |  |  | 468,897 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая г. Малмыж | Всего |  |  |  |  | 267,394 |  |  |  |  | 267,394 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 154,266 |  |  |  |  | 154,266 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 113,128 |  |  |  |  | 113,128 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная и обустройство въезда у центральных ворот детского сада № 1 «Светлячок» до пожарного водоема и разворотной площадки размером 10 м x10 м в Малмыж Кировской области «По дороге в детский сад» | Всего |  |  |  |  | 450,530 |  |  |  |  | 450,530 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 259,922 |  |  |  |  | 259,922 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 190,609 |  |  |  |  | 190,609 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская в г. Малмыж Кировской области «Пионерский лабиринт» | Всего |  |  |  |  | 522,606 |  |  |  |  | 522,606 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 301,503 |  |  |  |  | 301,503 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 221,102 |  |  |  |  | 221,102 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ольховая (от д.9 по ул. Ольховая до ул. Юбилейная) и ул. Юбилейная (от ул. Ольховая до д.1 а по ул. Юбилейной) в г. Малмыжа Кировской области «Дорога жизни» | Всего |  |  |  |  | 251,167 |  |  |  |  | 251,167 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 144,904 |  |  |  |  | 144,904 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 106,263 |  |  |  |  | 106,263 |
|  | Ремонт автомобильной:1) дороги по ул. Пролетарская, ул. Карла Либкнехта в г.,2) ул. Ленина (от ул. Энгельса до ул. К.Либкнехта)3) ул. Пролетарская  г. Малмыж | Всего |  |  |  |  | 2500,000 |  |  |  |  | 2500,000 |
| Районный бюджет |  |  |  |  | 2500,000 |  |  |  |  | 2500,000 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задолженность и возмещение судебных расходов по решению суда | Всего |  |  | 102,000 | 879,891 | 51,000 |  |  |  |  | 1032,891 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  |  |  | 102,000 | 879,891 | 51,000 |  |  |  |  | 1032,891 |
|  | Обустройство пешеходных переходов расположенных на пересечении ул. Урицкого и ул. Ленина на пересечении ул. Комсомольская и ул. Октябрьская, на участке автомобильной дороги по ул. К. Маркса д. 4, ул. К. Маркса д. 24, ул. К. Маркса д. 7 в г. Малмыж | Всего |  |  | 761,721 |  2054,307 |  |  |  |  |  | 2816,028 |
| Местный бюджет |  |  | 761,721 | 2054,307 |  |  |  |  |  | 2816,028 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста 2 через реку Мокша, расположенного в районе здания по ул. Октябрьская, 6 в г. Малмыж Кировской области | Всего |  |  |  |  |  | 63223,5 |  |  |  | 63223,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 62557,1 |  |  |  | 62557,1 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 666,4 |  |  |  | 666,4 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Моторная в г. Малмыже | Всего |  |  |  |  |  | 4282,181 |  |  |  | 4282,181 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4276,200 |  |  |  | 4276,200 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5,981 |  |  |  | 5,981 |
|  | Дорожные знаки | Всего | 7,600 |  | 40,0 | 84,601 |  |  | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 312,201 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 7,600 |  | 40,0 | 84,601 |  |  | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 312,201 |
|  | Щебень, дорожная краска | Всего | 132,620 | 36,624 | 58,001 |  | 70,0 |  |  |  |  | 297,245 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 132,620 | 36,624 | 58,001 |  | 70,0 |  |  |  |  |  297,245 |
|  | Содержание дорог на территории Малмыжского городского поселения | Всего | 3027,222 | 3199,455 | 2983,506 | 2838,739 | 4230,376 | 5251,417 | 5584,150 | 4460,0 | 4460,0 | 36135,015 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 3027,222 | 3199,455 | 2983,506 | 2838,739 | 4230,376 | 5251,417 | 5584,150 | 4460,0 | 4460,0 | 36135,015 |
|  | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Кировской области | Всего |  |  |  |  |  | 3008,008 | 2293,982 |  |  | 5301,99 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 2070,0 |  |  |  | 2070,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 938,08 |  |  |  | 938,08 |
|  | Предоставление МБТ на решение социально-значимых вопросов | Всего |  |  |  |  |  | 2305,0 | 2296,5 |  |  | 4601,5 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  | 2305,0 | 2296,5 |  |  | 4601,5 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Малмыже | Всего |  |  |  |  |  |  | 3346,014 |  |  | 3346,014 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3018,000 |  |  | 3018,000 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 328,014 |  |  | 328,014 |
| **Итого по годам:** | **7903,569** | **8046,098** | **32948,884** | **10651,676** | **39489,954** | **78070,106** | **13720,646** | **4600,000** | **4600,000** | **200030,933** |